## Sheet1
Phase | Sous-activités | Délai estimé | Responsable(s)
Étude des besoins | Identifier les besoins métiers, Recueillir les attentes, Établir les cas d’usage | 1 semaine
Conception fonctionnelle & technique | Définir les modules, Élaborer l’architecture, Définir les formats, Spécifications | 1 à 2 semaines
Design UI/UX | Wireframes, Création de l’interface responsive | 1 semaine
Développement Backend | Inscription, Gestion des domaines, Téléchargement PDF, Traitement NLP, Envoi alertes | 3 à 4 semaines
Développement Frontend | Interface inscription, Dashboard alertes, Interface admin | 2 à 3 semaines
Automatisation & Extraction | Scraping/API, Programmation extraction, Téléchargement et analyse PDF | 2 semaines
Moteur d’alerte intelligente | Matching domaines, Matching mots-clés, Analyse résultats entreprises | 2 semaines
Tests & Qualité | Tests unitaires, Intégration, Recette fonctionnelle | 1 à 2 semaines
Déploiement | Mise en production, Configuration, Monitoring | 3 à 5 jours
Formation & support | Documentation, Tutoriels, Assistance | 3 à 5 jours